РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дошкольного образования  в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2009-2013 годы»

| Наименование программы | Районная целевая программа развития дошкольного образования в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2009-2013 годы |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа | Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (ред. от 21.07.2007 г.) «Об образовании» Закон Чувашской Республики «Об образовании» Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-р «О концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2005 г. № 178 «Об обеспечении выполнения комплекса мероприятий по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы РФ на период до 2010 года» |
| Заказчик программы | Администрация Чебоксарского района |
| Основной разработчик программы | Управление образования администрации Чебоксарского района |
| Цели и задачи программы | - Цель: обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования всем слоям населения Чебоксарского района независимо от социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка. - Задачи: - максимальное удовлетворение потребности населения Чебоксарского района в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, снижение социальной напряжённости в связи с неудовлетворённым спросом на их услуги; - обеспечение гарантированного функционирования и развития сети различных видов дошкольных образовательных учреждений с учетом социальных потребностей семей и запросов родителей на разнообразие режима работы дошкольных учреждений и воспитательно-образовательных услуг; - улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях, укрепление и обновление материально-технической базы МДОУ; - повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования. - развитие инновационных процессов в системе дошкольного образования; - создание равных стартовых возможностей для школьного обучения детей из разных слоев населения; создание условий для 100% охвата детского населения Чебоксарского района возрасте от 5 до 7 лет предшкольной подготовкой; - Повышение профессиональной компетентности руководящего и педагогического состава МДОУ. |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы осуществляется в период с 2009 по 2013 годы. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы | Реализация программы предполагает проведение следующих мероприятий: - Восстановление перепрофилированных групповых помещений в функционирующих детских садах, используемых не по назначению; - Строительство нового ДОУ; - Высвобождение помещений МДОУ, занятых учреждениями культуры, образования, сельскими администрациями; - Укрепление и обновление материально - технической базы МДОУ; - Развитие инновационных процессов в системе дошкольного образования; - Развитие системы коррекционно-развивающего обучения в МДОУ; - Обеспечение предшкольной подготовки детей дошкольного возраста, не посещающих МДОУ; - Повышение квалификации работников МДОУ; |
| Объемы и источники финансирования | - муниципальный бюджет - внебюджетные средства |
| Система организации контроля за исполнен ием программы | 1. Ежегодная отчетность Управления образования на заседаниях администрации, Совета управления образования администрации Чебоксарского района. 2. Управление образования администрации Чебоксарского района ежегодно до 2013 года представляет в администрацию Чебоксарского района отчеты о ходе реализации программы. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Сохранение и расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования до 85%; - Увеличение уровня дифференциации системы дошкольного образования, что позволит более полно удовлетворять потребности семей в образовательных, оздоровительных и коррекционных услугах; - Улучшение качества дошкольного образования в районе; - Увеличение количества МДОУ, осуществляющих инновационную деятельность; - Улучшение материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в МДОУ; - Повышение у педагогов мотивации к профессиональной деятельности, улучшение кадрового обеспечения и повышение профессионального уровня педагогов ДОУ; |

  - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Разработка  и принятие районной Целевой Программы «Развитие дошкольного образования  в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2009-2013 годы»  являются актуальными в связи с возросшей  потребностью в услугах дошкольного образования в образовательном пространстве  Чебоксарского района.

За период с 1992 по 2007 годы сеть  дошкольных образовательных учреждений района изменилась. В период упадка рождаемости с 1992 по 1998 годы было закрыто  и перепрофилировано 7 дошкольных образовательных учреждений. С 2000 года количество дошкольных образовательных учреждений остается постоянным, ежегодно растет количество детей, посещающих ДОУ.

Анализ состояния дошкольного образования за предшествующие 5 лет показывает, что изменение социально-экономических условий жизни населения привело к увеличению рождаемости и, как следствие, к  увеличению очередности по устройству в дошкольные образовательные учреждения. В районе численность детей,  состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, составляет 1193, количество неудовлетворенных заявлений – 411. Сохраняется очередность на получение дошкольного образования в поселке Кугеси (542 - стоят в очереди, количество неудовлетворенных заявлений - 220). Вместе с тем, в районе за счет внутренних резервов принимаются меры, направленные на сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений. С  2002 года ежегодно в функционирующих дошкольных учреждениях открываются дополнительные группы, что позволяет увеличивать охват детей дошкольным образованием

В 2007 году  дополнительно открыты 4 группы  (2 группы - МДОУ Кугесьский детский сад «Пурнеске», 1 группа - Ишлейский детский сад  «Буратино, 1группа -Тренькасинский детский сад «Родничок»). Таким образом, только в 2007 году  количество мест в дошкольных учреждениях  увеличилось на 60. В 2008 году  открыты дополнительные группы в МДОУ «Карачуринский детский сад  «Фиалка» -15 мест, «Атлашевский детский сад «Золушка» - 15 мест. Для полного удовлетворения потребности  населения в услугах ДОУ необходимо еще 340 мест. Для дальнейшего решения проблемы общедоступности дошкольного образования для населения  необходимо продолжать работу по высвобождению помещений МДОУ, занятых  другими  учреждениями и восстановлению перепрофилированных групп, используемых не по назначению.

Актуальной является проблема укрепления материально - технической базы дошкольных образовательных учреждений, создания современной учебно-материальной базы, улучшения  программно-методического обеспечения педагогического процесса, обеспечения полноценных медико-социальных условий пребывания детей в дошкольных учреждениях. Серьезной проблемой является неудовлетворительное качество спортивных площадок на территории ДОУ и игрового оборудования на прогулочных участках. Нуждается в обновлении и пополнении игровое оборудование групповых помещений.

В то же время возрастают требования современной школы и родителей к уровню готовности детей к школьному обучению. Для повышения эффективности школьного обучения необходимо использование инновационных программ обучения и воспитания с полным методическим обеспечением, переподготовка кадров, информатизация образовательного пространства МДОУ, что будет способствовать повышению качества дошкольного образования.

2. Система  программных мероприятий

Основные программные мероприятия  сгруппированы  по следующим разделам:

1. Сохранение и расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

1.1.Высвобождение помещений МДОУ, занятых другими  учреждениями.

1.2.Строительство новых  МДОУ.

1.3.Восстановление перепрофилированных групповых помещений в функционирующих детских садах, используемых не по назначению;

2. Обеспечение стабильного функционирования системы муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

2.1.Укрепление и обновление материально – технической базы МДОУ.

2.2.Развитие инновационных процессов в системе дошкольного образования района.

2.3. Развитие  системы  коррекционно - развивающего обучения в МДОУ.

2.4.Обеспечение предшкольной подготовкой детей дошкольного возраста.

3. Кадровое обеспечение дошкольного образования и меры социальной поддержки работников МДОУ:

3.1. Повышение квалификации работников МДОУ, целевое обучение педагогов в Чувашском государственном педагогическом университете, прохождение курсов повышения квалификации в ЧРИО.

4. Механизм реализации Программы

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией программных мероприятий.

Управление образования администрации Чебоксарского района как заказчик осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, ежегодно уточняет затраты  по программным мероприятиям и состав исполнителей, представляет ежегодный отчет о выполнении Программы в   администрацию Чебоксарского района.

|  |  |  | Приложение к муниципальной целевой программе развития дошкольного образования в Чебоксарском районе на 2009-2013гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Сохранение и расширение сети МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Намечаемые мероприятия | Прогназируемый результат | Сроки реализации |  | Финансирование (тыс.руб) |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | бюджет | внебюджет |
| 1.1.Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Открытие группы в МДОУ «Ишлейский д/с «Буратино» на 15 мест | Увеличение охвата детей дошкольным образованием | 2009 г. |  | 1117,3 | 1117,3 |  |
| 1.1.2. | Открытие группы в МДОУ «Пархикасинский д/с «Белочка» на 20 мест | Увеличение охвата детей дошкольным образованием | 2010 г. |  | 400,0 | 400,0 |  |
| 1.1.3. | Открытие группы в МДОУ «Сирмапоси-нский д/с «Рябинушка» на 15 мест | Увеличение охвата детей дошкольным образованием | 2010 г. |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.1.4. | Открытие 2 групп в МДОУ «Кугесьский д/с «Пурнеске» на 30 мест | Увеличение охвата детей дошкольным образованием | 2010 |  | 800,0 | 800,0 |  |
| 1.1.5. | Открытие группы в МДОУ «Хыркасинский д/с «Звездочка» на 15 мест | Увеличение охвата детей дошкольным образованием | 2010 г. |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.1.6. | Открытие группы в МДОУ «Ишакский д/с «Елочка» на 15 мест | Увеличение охвата детей дошкольным образованием | 2011г |  | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.1.7. | Открытие группы в МДОУ «Ишлейский д/с «Буратино» на 15 мест | Увеличение охвата детей дошкольным образованием | 2011г |  | 400,0 | 400,0 |  |
| 1.1.8. | Открытие группы в МДОУ «Синьяльский д/с «Пепке» на 15 мест | Увеличение охвата детей дошкольным образованием | 2011г |  | 400,0 | 400,0 |  |
| 1.1.9. | Открытие группы в МДОУ «Тренькасинский д/с «Родничок» на 15 мест | Увеличение охвата детей дошкольным образованием | 2012г |  | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.2. Строительство нового МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство нового детского сада в п. Кугеси на 220 мест | Ликвидация очередности в п. Кугеси по устройству детей в детский сад | 2010-2013гг. |  | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 1.3. Открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах (предшкольная подготовка детей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Открытие дошкольной группы в МОУ «Чемуршинская ООШ» | Открытие группы для детей дошкольного возраста | 2010г |  | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.3.2. | Открытие дошкольной группы в МОУ «Туруновская ООШ» | Открытие группы для детей дошкольного возраста | 2011г |  | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.3.3. | Открытие дошкольной группы в МОУ «Анат-Кинярская СОШ» | Открытие группы для детей дошкольного возраста | 2012г |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.3.4. | Открытие дошкольной группы в МОУ «Толиковская СОШ» | Открытие группы для детей дошкольного возраста | 2013г |  | 60,0 | 60,0 |  |
| II. Обеспечение стабильного функционирования системы МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Содержание мероприятия | Прогназируемый результат | Сроки реализации |  | Финансирование (тыс.руб) |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | бюджет | внебюджет |
| 2.1. Укрепление и обновление материально-технической базы МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приобретение холодильного, оборудования пищеблоков, элетрооборудования, детской мебели и мягкого инвентаря МДОУ | Модернизация оборудования, снижение энергопотребления, приведение пищеблоков в соответствие с требованиями охраны труда, СанПиН 2.4.1.1249-03 | 2009г. |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
|  |  |  | 2010г. |  | 1300,0 | 100,0 | 1200,0 |
|  |  |  | 2011г. |  | 1300,0 | 100,0 | 1200,0 |
|  |  |  | 2012г. |  | 1400,0 | 150,0 | 1250,0 |
|  |  |  | 2013г. |  | 1450,0 | 150,0 | 1300,0 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт зданий, сооружений, оборудования | Приведение зданий, сооружений, оборудований в соответствие с требованиями Сан ПиН 2.4.1. 1249 - 03 | 2009г. |  | 3380,0 | 3180,0 | 200,0 |
|  |  |  | 2010г. |  | 3900 | 3 900,0 |  |
|  |  |  | 2011г. |  | 4 300,0 | 4 300,0 |  |
|  |  |  | 2012г. |  | 4 700,0 | 4 700,0 |  |
|  |  |  | 2013г. |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| 2.2. Развитие инновационных процессов в системе дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Информатизация образовательного пространства МДОУ, технического оснащение педпроцесса. | Повышение эффективности образовательного процесса | 2009г. |  | 50 |  | 50 |
|  |  |  | 2010г. |  | 40,0 | 20,0 | 20 |
|  |  |  | 2011г. |  | 46,0 | 26,0 | 20 |
|  |  |  | 2012г. |  | 50,0 | 30,0 | 20 |
|  |  |  | 2013г. |  | 55,0 | 35,0 | 20 |
| 2.2. 2. | Приобретение инновационных программ обучения и воспитания детей дошкольного возраста | Повышение качества образования, улучшение подготовки детей к обучению детей к школе | 2009г. |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 2010г. |  | 25,0 | 15,0 | 10 |
|  |  |  | 2011г. |  | 30,5 | 15,5 | 15 |
|  |  |  | 2012г. |  | 35,0 | 20,0 | 15 |
|  |  |  | 2013г. |  | 41,5 | 21,5 | 20 |
| 2.3. Открытие коррекционно-развивающих логопедических групп |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Открытие логопедический группы в МДОУ "Ишлейский д/с "Буратино" | Коррекция психофизического развития детей, социальная адаптация детей с нарушениями в развитии, улучшение качества подготовки детей к обучению в школе Обеспечение коррекционных групп квалифицированными кадрами | 2009г |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Открытие логопедический группы в МДОУ "Кугесьский д/с "Колосок" |  | 2010г |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Открытие логопедический группы в МДОУ "Хыркасинский д/с "Звездочка" |  | 2011г |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Открытие логопедический группы в МДОУ "Кугесьский д/с "Пурнеске" |  | 2012г |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Открытие логопедический группы в МДОУ "Атлашевский д/с "Золушка" |  | 2013г |  | 30,0 | 30,0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 36160,3 | 29810,3 | 6350,0 |
|  |  | в т.ч. | 2009г |  | 6187,3 | 4927,3 | 1260,0 |
|  |  |  | 2010г |  | 8125,0 | 6895,0 | 1230,0 |
|  |  |  | 2011г |  | 7446,5 | 6211,5 | 1235,0 |
|  |  |  | 2012г |  | 7165,0 | 5880,0 | 1285,0 |
|  |  |  | 2013г |  | 7236,5 | 5896,5 | 1340,0 |