|  |  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | Решением Комиссии Чебоксарского района по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года |
|  |  | от « 11 » декабря 2008 года |

# ПЛАН

работы на 2009 год Комиссии Чебоксарского района по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года

| № пп | Наименование вопроса | Срок проведения заседания | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Заседания комиссии |  |  |
| 1.1. | О проведенной работе по наведению порядка в адресном хозяйстве Чебоксарского района. | март | Сидоров В.М. Михайлов В.В. Кудрявцев В.И. Иматдинов А.Р. Главы сельских поселений |
| 1.2. | О состоянии учета населения и соблюдения паспортного режима в районе. | март | Пыркин В.И. Никитин В.С. |
| 1.3. | О ходе проведения работ по проверке схематических планов пгт Кугеси, крупных сельских населенных пунктов. | март | Прокопьева О.Г. Уполномоченный по ВПН 2010г. |
| 2.1. | О ходе выполнения постановления главы администрации Чебоксарского района «О подготовительных мероприятиях к проведению Всероссийской переписи насе-ления 2010 года на территории Чебоксарского района». | июнь | Прокопьева О.Г. Уполномоченный по ВПН 2010г. |
| 2.2. | О проведенной работе по подготовке к составлению списков домов и сельских населенных пунктов Чебоксарского района. | июнь | Прокопьева О.Г. Уполномоченный по ВПН 2010г. |
| 2.3. | Информация об устранении недостатков в адресном хозяйстве Чебоксарского района. | июнь | Сидоров В.М. Михайлов В.В. Кудрявцев В.И. Иматдинов А.Р. Главы сельских поселений |
| 2.4. | Об обеспечении безопасности регистраторов при составлении списков домов Чебоксарского района. | июнь | Никитин В.С. |
| 3.1 | Об организации проверок полноты и правильности регистрации и учета населения по месту постоянного жительства и пребывания. | сентябрь | Пыркин В.И. |
| 3.2. | О подборе помещений для размещения переписных и инструкторских участков. | сентябрь | Егорова А.Е. Прокопьева О.Г. Уполномоченный по ВПН 2010г. |
| 3.3. | Об итогах работы по составлению списков домов по Чебоксарскому району и о составлении организационных планов проведения переписи населения. | сентябрь | Прокопьева О.Г. Уполномоченный по ВПН 2010г. |
| 4.1. | Об утверждении плана работы на 2010 год Комиссии Чебоксарскаого района по проведению ВПН 2010г. | декабрь | Егорова А.Е. |
| 4.2. | Об организации информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН 2010г. | декабрь | Прокопьева О.Г. Сорокин В.Т. |
|  | II. Основные организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Выступления с целью информирования хода подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года: | постоянно | Егорова А.Е. Прокопьева О.Г. Уполномоченный по ВПН 2010г. |
| 1.1. | на семинарах и совещаниях: |  | Все члены комиссии |
|  | - специалистов сельских и городских поселений; |  |  |
|  | - директоров и зам. директоров школ; |  |  |
|  | - заведующих детскими дошкольными учреждениями; |  |  |
|  | - руководителей организаций, обслужива-ющих жилой фонд; |  |  |
| 1.2. | на встречах с трудовыми коллективами и гражданами в рамках Единого информационного дня; |  |  |
| 1.3. | Публикация статей и информации в средствах массовой информации. |  |  |
| 2. | Подготовка информации по переписи для использования в Едином информационном дне. | постоянно | Прокопьева О.Г. Уполномоченный по ВПН 2010г. |
| 3. | Проверка правильности и полноты учета населения, соблюдения правил регистрации населения. | постоянно до 1 января 2010 г. | Пыркин В.И. Прокопьева О.Г. |
| 4. | Осуществление контроля за состоянием адресного хозяйства района. | постоянно до 1 июля 2009 г. | Сидоров В.М. Управляющие компании ЖКХ |
| 5. | Организация работы по проверке схематического плана города (пгт, крупных сельских населенных пунктов). | I-II кв. 2009 г.. | Егорова А.Е. Прокопьева О.Г. Уполномоченный по ВПН 2010г. |
| 6. | Организация и контроль работы по составлению списков домов и сельских населенных пунктов. | I-II кв. 2009 г.. | Егорова А.Е. Прокопьева О.Г. Уполномоченный по ВПН 2010г. |
| 7. | Подбор и обучение регистраторов по составлению списков домов. | июнь 2009 г. | Прокопьева О.Г. Уполномоченный по ВПН 2010 г. |
| 8. | Подбор помещений для размещения переписных и инструкторских участков. | в течение 2009 года | Егорова А.Е. Прокопьева О.Г. |
| 9. | Проведение информационно-разъяснитель-ной работы среди населения о целях и задачах Всероссийской переписи населения: | постоянно | Прокопьева О.Г. Сорокин В.Т. Павлова М.Я. Степанова Н.Н. |
| 9.1. | размещение информаций о ходе подготовительных работ ВПН-2010 на сайте администрации района и сельских поселений; |  | Члены комиссии |
| 9.2. | проведение бесед, викторин о предстоящей переписи населения со школьниками; |  |  |
| 9.3. | проведение бесед с жителями района во время проведения праздников улиц и микрорайонов; |  |  |
| 9.4 | проведение индивидуальной разъяснительной беседы с гражданами, проживающими в частном секторе, в ходе выдачи справок о составе семьи. |  |  |
| 10. | Организация работ по подбору заместителя уполномоченного и экономиста по вопросам переписи населения, заведующих переписными участками, инструкторов и переписчиков | в течение 2009 года | Егорова А.Е. |