Информация по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и подготовка жилищного фонда к работе в осенне-зимний период на 2009-2010 годы

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 – 2011 годы» Чебоксарского района Чувашской Республики, в 2009 году в 41 жилых домах предусмотрен капитальный ремонт.

В апреле 2009 г. произведен конкурсный отбор подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту 41-го многоквартирного жилого дома. Конкурсным отбором выбрано 19 подрядных организаций.

На капитальный ремонт многоквартирных домов всего из бюджетов предусмотрено 59518,691 тыс. руб., в том числе за счет фонда содействия реформирования ЖКХ – 40537,103 тыс. руб., республиканского бюджета – 8000,0 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 8000,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 2981,588 тыс. руб..

В текущем году  предусмотрены следующие виды работ:

- по капитальному ремонту кровель жилых домов 21,0 тыс. кв. м.

- по замене внутридомовых систем водоснабжения 5,73 тыс. п. м

- по замене внутридомовых систем водоотведения 0,9 тыс. п. м.

- по замене внутридомовых систем теплоснабжения  23,8 тыс. п. м.

- по замене внутридомовых систем электроснабжения 1,38 тыс. п. м.

- предусмотрено газоснабжение 3 жилых домов №27,29,33 по ул. Шоссейная п. Кугеси -0,68 тыс. п. м.

- ремонт фасадов 12 жилых домов и дымоходов в количестве 21 шт.

- установка общедомовых приборов учета:

а) водоснабжения  19 шт.,

б)теплоснабжение 11 шт.,

в) электроснабжение 1 шт.

О ходе выполнения капитального ремонта многоквартирных жилых домов еженедельно проводятся совещания с приглашением руководителей управляющих организаций, подрядных организаций и глав сельских поселений.

По состоянию на 10.09.2009 г. на многих объектах работы по капитальному ремонту  завершены, на остальных объектах работы близки к завершению. Процент выполнения составляет по району 90 %. Из объектов, где работы сданы по акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, перечислено подрядчикам за выполненные работы 27,174 тыс. руб., в том числе федеральные средства – 18,633 тыс. руб., республиканские средства – 3,677 тыс. руб.,  местные средства –3,677 тыс. руб.,  средства собственников помещений –1,187 тыс. руб.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода создали комиссию для оценки готовности котельных и объектов теплоснабжения в социальной сфере к работе в осенне-зимний период на 2009-2010 годы. Состав комиссии утвержден постановлением главы Чебоксарского района  от 04 сентября 2009 года №  989.

Для подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период в 2009 году предусмотрено выполнение следующих работ:

|  | 1. Промывка и опрессовка, единиц |
| --- | --- |
|  |  | домов | узлов |
|  | План | 222 | 257 |
|  | Факт | 212 | 249 |
|  | % выполнения | 95 | 97 |
| 2. Установка приборов учета, единиц |
|  | водоснабжение | теплоснабжение | электроснабжение |
| План | 18 | 32 | 8 |
| Факт | 6 | 4 | 7 |
| % выполнения | 33 | 13 | 88 |

| 3. Замена внутридомовых сетей, пог. метров |
| --- |
|  | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электро- снабжения | газоснабжения |
| план | 6900,4 | 1629 | 24496 | 1824,2 | 680,5 |
| факт | 5803 | 1365 | 19199 | 1710 | 620 |
| % | 84 | 84 | 78,3 | 94 | 91 |

| 4. Ремонт |
| --- |
|  | кровель домов, кв. м. | отмостков домов, кв. м. | дымоходов, шт. | фасадов, шт. |
| план | 24 854,9 | 800 | 52 | 15 |
| факт | 22631,5 | 480 | 49 | 15 |
| % | 91 | 60 | 94 | 100 |

| 5. Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- |
| план | 276 |
| факт | 183 |
| % выполнения | 66 |

Все предзимние подготовительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы планируем завершить до 15 сентября 2009 года. Комиссионные проверки готовности предприятий и организаций, участвующих  в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и оформление паспортов готовности будут завершены до 1 октября текущего года.