|  | УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Чебоксарского района по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года от «12» января 2009 года |
| --- | --- |

ПЛАН

работы на 2010 год Комиссии Чебоксарского района по  проведению

Всероссийской переписи населения 2010 года

| № пп | Наименование вопросов | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Заседания комиссии |  |  |
| 1.1. | О ходе подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года | февраль | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
| 1.2. | О проведенной работе по наведению порядка в адресном хозяйств. | февраль | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г. Кудрявцев В.И., Иматдинов А.Р., Вершинин В.В. |
| 1.3. | Об организации информационно-разъяс-нительной работы среди населения по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года | февраль | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х., Чиндыков Б.Б. |
| 2.1. | О результатах проверок соблюдения гражданами и должностными лицами правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства. О выявлении неблагополучных квартир в городских поселениях. | июнь | Пыркин В.И., Никитин В.С. |
| 2.2. | О подборе помещений для размещения переписных, инструкторских и стационарных участков | июнь | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
| 2.3. | О подборе временных переписных работников | июнь | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
| 3.1. | О подготовке помещений для работы переписного персонала, обеспечение транспортом и средствами связи переписных участков. | Сентябрь | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
| 3.2. | О готовности района к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года (расширенное заседание комиссии) | сентябрь | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
| 4.1. | Об итогах проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в Чебоксарском районе | декабрь | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г. |
|  | II. Основные организационные мероприятия |
| 1. | Осуществление контроля за состоянием адресного хозяйства района | постоянно, до начала переписи населения | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
| 2. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года (выступления на сессиях, совещаниях, семинарах с целью информирования населения о ходе подготовительных мероприятий) | постоянно | Прокопьева О.Г., Сидоров В.М., Никифорова Н.И., Кузьмина Л.В., Константинов А.А. |
| 3. | Мониторинг осуществления полномочий органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение переписи населения | ежемесячно | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
| 4. | Осуществление проверок соблюдения гражданами и должностными лицами правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства | постоянно до начала переписи населения | Пыркин В.И., Никитин В.С. |
| 5. | Организация работы по подбору охраняемых, оборудованных мебелью и средствами связи, помещений для размещения переписных, инструкторских и стационарных участков и складских помещений для хранения переписных листов и иных документов переписи населения, предоставление транспортных средств | в течение 2010 года | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
| 6. | Организация работ по подбору временных переписных работников: |  | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
|  | - заместителей уполномоченных по вопросам переписи населения | до 01.07.2010 |  |
|  | - заведующих переписными участками и их помощников | до 23.08.2010 |  |
|  | - инструкторов | до 20.09.2010 |  |
|  | - переписчиков | до 27.09.2010 |  |
| 7. | Подготовка списка временных переписных работников на рассмотрение комиссии | июнь-август | Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
| 8. | Обучение порядку проведения переписи населения и заполнения переписной документации: заместителей уполномоченных по вопросам переписи населения, заведующих переписными участками и их помощников, инструкторов, переписчиков | III квартал | Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
| 9. | Оказание содействия переписным работникам в привлечении граждан к сбору сведений о населении. | октябрь | Егорова А.Е., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |
| 10. | Обеспечение усиленной охраны общественного правопорядка, безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных бланков и иных документов переписи населения | сентябрь-ноябрь | Никитин В.С., Прокопьева О.Г., Ермолаева К.Х. |

Председатель Комиссии                                                                   А.Е.Егорова