| Чёваш Республикин Шупашкар район.н депутач.сен Пухёв. |  | Собрание депутатов Чебоксарского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |

ЙЫШЁНУ                                                                  РЕШЕНИЕ

15.04.2011 № 05-02                                                                          15.04.2011 № 05-02

К\ке= поселок.                                                                      поселок Кугеси

О районной целевой программе

«Развитие туризма в Чебоксарском районе

на 2011-2016 годы»

В целях оздоровления населения, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия Чебоксарского района,

Собрание депутатов Чебоксарского района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Развитие туризма в Чебоксарском районе на 2011-2016 годы».

2. Администрации района, муниципальным предприятиям и учреждениям района обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Чебоксарского района Чувашской Республики от 29.08.2005 г. «О районной целевой программе «Развитие туризма в Чебоксарском районе на 2006-2010 годы».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ведомости Чебоксарского района».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социально-культурной деятельности и обслуживанию населения.

Глава Чебоксарского района – председатель

Собрания депутатов Чебоксарского района                                            В.В. Рафинов

ПРИНЯТА

Решением Собрания депутатов

Чебоксарского района

от 15.04.2011 № 05-02

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие туризма в Чебоксарском районе

на 2011-2016 годы»

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Развитие туризма в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2011-2016 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ Закон Чувашской Республики "О туризме" от 13.10.1997 г. № 16 Республиканская целевая программа «Развитие туризма в Чувашской Республике на 2011-2016 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.09.2010 г. № 298. |
| Основные разработчики | Администрация Чебоксарского района. |
| Цели и задачи Программы | - формирование и развитие туристской сферы в Чебоксарском районе; - создание структур управления туризмом в Чебоксарском районе; - социальное и экономическое развитие Чебоксарского района; - сохранение объектов туристского показа. |
| Основные направления Программы | - создание привлекательных условий для развития туризма в районе путем организационной, информационной и финансовой поддержки; - содействие развитию материально-технической базы туризма; - создание дополнительного количества рабочих мест для населения; - использование в полном объеме исторического и культурного потенциала Чебоксарского района для удовлетворения культурных интересов туристов. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Чебоксарского района, ее структурные подразделения, субъекты хозяйствования в сфере туризма и туристского сервиса, предприниматели и физические лица по профилю предусмотренных мероприятий. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет 322870,0 тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 104515,0 тыс. руб.; в 2012 году – 111317,0 тыс. руб.; в 2013 году – 69909,0 тыс. руб.; в 2014 году – 15331,0 тыс. руб.; в 2015 году – 18803,0 тыс. руб.; в 2016 году – 2995,0 тыс. руб.; из них средства: федерального бюджета – 69010,00 тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 67100,0 тыс. рублей; в 2012 году – 1910,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 10630,0 тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 1530,0 тыс. руб.; в 2012 году – 100,0 тыс. руб.; в 2015 году – 9000,0 тыс. руб.; бюджета Чебоксарского района – 606,0 тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 10,0 тыс. руб.; в 2012 году – 250,0 тыс. руб.; в 2013 году – 131,0 тыс. руб.; в 2014 году – 141,0 тыс. руб.; в 2015 году – 62,0 тыс. руб.; в 2016 году – 12,0 тыс. руб.; внебюджетных источников финансирования – 242624,0 тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 35875,0 тыс. руб.; в 2012 году – 109057,0 тыс. руб.; в 2013 году – 69778,0 тыс. руб.; в 2014 году – 15190,0 тыс. руб.; в 2015 году – 9741,0 тыс. руб.; в 2016 году – 2983,0 тыс. руб. В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета района и инвестиционных программ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - дальнейшее развитие в Чебоксарском районе индустрии туризма и туристской инфраструктуры; - создание в Чебоксарском районе туристских объектов, обеспечивающих удовлетворение потребностей местного населения и гостей в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, сохранение природных ландшафтов; - реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры; - формирование нового социально-культурного облика района, содействие повышению жизненного уровня населения; - рост числа занятых в сфере туризма и смежных с ним секторах экономики; - улучшение экологической обстановки; - создание объектов, обслуживающих не только туристов, но и местное население. |

# I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

1.1. Развитие туризма в Чебоксарском районе Чувашской Республики в 2006-2010 годах.

Современное состояние туризма в Чебоксарском районе и в целом в Чувашской Республике показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и динамично. Данные тенденции просматриваются в улучшении уровня сервиса на предприятиях туристской индустрии, в увеличении объемов оказываемых туристских услуг в санаторно-курортных, гостиничных, туристских организациях республики.

На территории Чебоксарского района по сравнению с другими районами и городами Чувашской Республики находятся большое количество санаторно-оздоровительных организаций и средств размещения.

В 2006-2010 гг. реализована Программа развития туризма в Чебоксарском районе Чувашской Республики.

Чебоксарский район имеет большой потенциал для развития туризма. Разработка и реализация районной целевой программы развития туризма позволили систематизировать потенциал и привлечь в эту сферу крупные инвестиционные средства.

Средства на развитие туризма выделяются как из бюджета Чебоксарского района, например на создание «Бичуринского сада» и открытие памятника Н.Я.Бичурину (п. Кугеси), так и из внебюджетных источников, например на создание конно-туристического комплекса «Заимка» (д. Чиршкасы), часовни в честь Великомученика и Целителя Пантелеймона (с. Абашево) и т.д. Из федерального и республиканского бюджета получены средства на создание центра здоровья и спорта «Улап», что способствует развитию спортивного туризма.

Развитие получил туристический маршрут «В глубине веков» (обряд «поклонения огню», испитие святой воды и искупание в роднике), по которому ежегодно прибывают более 1 тыс. туристов.

В стратегической перспективе создается Чебоксарская агломерация и территория Чебоксарского района – это зона кратковременного отдыха горожан и гостей столицы Чувашии.

Положительные тенденции в развитии туризма в Чебоксарском районе были отмечены на Республиканском конкурсе «Лидер туриндустрии Чувашской Республики– 2009», где в номинации «Самый привлекательный район Чувашской Республики» Чебоксарский район получил первое место.

Туристская индустрия – важнейшая составляющая в экономике Чебоксарского района и она с каждым годом динамично развивается.

Привлекательность Чебоксарского района – комплексное развитие туризма на всей территории района, ориентированного на массовый отдых горожан и гостей столицы Чувашии.

Туристская индустрия Чебоксарского района Чувашской Республики представлена предприятиями гостиничного типа, санаторно-курортными комплексами, базами отдыха и оздоровительными лагерями (табл. 1).

Наибольшее развитие получили предприятия придорожного сервиса, в том числе гостиницы и аналогичные средства размещения в виде мотелей. Количество гостиниц и аналогичных средств размещения увеличилось в 3 раза за отчетный период в основном за счет появления мотелей и гостиниц для транзитных путешественников. Получили динамичное развитие предприятия придорожного сервиса в сфере общественного питания.

На территории района за 2006-2010 годы созданы две новые туристские базы: конно-туристический комплекс «Заимка» ООО «Отрадное» и комплекс активного отдыха «Golden Fish».

Таблица 1.

Предприятия и организации туристской индустрии Чебоксарского района

Чувашской Республики

| Предприятия и организации туриндустрии | На начало реализации программы 01.01.2006 г. | На конец реализации программы 31.12.2010 г. | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Туристские фирмы | 0 | 0 | - |
| Гостиницы и аналогичные средства размещения | 3 | 9 | 300,00 |
| Санаторно-оздоровительные организации | 14 | 16 | 114,29 |
| Музеи и экспозиции | 3 | 4 | 133,34 |
| Достопримечательности и памятные места (археологические, природные, этнографические, событийные) | 32 | 36 | 112,5 |
| Организации придорожного сервиса и общественного питания | 18 | 23 | 127,78 |
| Туристские маршруты | 3 | 5 | 166,67 |

Подробная информация о предприятиях и организациях индустрии туризма Чебоксарского района представлена в туристском паспорте Чебоксарского района Чувашской Республики (по состоянию на 1.01.2011 г.), который является неотъемлемой частью районной целевой программы развития туризма на 2011-2016 годы.

## 1.2. Проблемы, на решение которой направлена районная целевая программа

В ходе реализации  программы развития туризма за 2006-2010 годы был проведен комплекс мероприятий, позволивший создать достаточные условия для формирования туристского продукта, в том числе:

- установка памятника Н.Я.Бичурину в «Бичуринском саду»;

- декоративно-скульптурная композиция Н.Я. Бичурин в д. Типнеры;

- подготовка строительства «Чувашского дворика»;

- развитие Абашевских чтений.

Из бюджета района выделено 285 тыс. руб. на основание под бюст Н.Я.Бичурина, 70 тыс. руб. на «Чувашский дворик». Созданы условия для привлечения внебюджетных средств на благоустройство территории «Бичуринского сада» (около 300 тыс. руб.) и воссоздание комплекса «Чувашский дворик» (около 300 тыс. руб.).

В ближайшей перспективе намечен ряд задач, в т.ч.:

- создание туристической фирмы на территории района, которая будет способствовать развитию внутреннего туризма в районе;

- завершение работы в «Чувашском дворике» и Бичуринском саду;

- установка рекламных щитов на объектах туризма.

Для успешной реализации задач по развитию туризма в Чебоксарском районе Чувашской Республики необходимо дальнейшее внедрение программно-целевого подхода на следующий плановый период.

Мероприятия, предусмотренные Программой, позволяют закрепить положительные тенденции в развитии туризма в Чебоксарском районе, что повлечет за собой создание новой и обновление существующей туристской инфраструктуры и, как следствие, создание на территории района современной конкурентоспособной туристской отрасли. Привлечение туристов из городов, предоставление им комплекса услуг по отдыху и знакомству с местными культурными традициями, призваны также содействовать воспитанию культуры у сельских жителей.

Для определения направления усилий по развитию внутреннего и въездного туризма в Чебоксарском районе Чувашской Республике необходимо рассмотреть рекреационные возможности с выявлением проблемных полей, препятствующих развитию туризма. Проблемы развития туризма и Чебоксарском районе и в Чувашской Республике, одинаковы, по большому счету, такие же, что во всех регионах Приволжского Федерального округа: неразвитость инфраструктуры, низкое качество туристских услуг, неэффективный менеджмент и маркетинг.

## 1.3. Предпосылки развития туризма в Чебоксарском районе Чувашской Республики

В четырех сельских поселениях из 17 сельских поселений Чебоксарского района туризм отнесен к приоритетным направлениям развития, еще в четырех сельских поселениях – придорожный сервис является приоритетным направлением развития. Таким образом, в 6 сельских поселениях по данным Стратегии развития Чебоксарского района до 2020 года есть потенциальные возможности для индустрии туризма. Это:

1. Кугесьское сельское поселение: придорожный сервис.

2. Абашевское сельское поселение: туризм.

3. Вурман-Сюктерское сельское поселение: туризм, придорожный сервис.

4. Ишакское сельское поселение: туризм.

5. Синъяльское сельское поселение: туризм.

6. Сирмапосинское сельское поселение: придорожный сервис.

В районе в последние годы сформировались предпосылки для развития следующих видов туризма:

культурно-познавательного туризма

Туристические организации республики разработали в Чебоксарском районе новые экскурсионные программы для гостей.

Чебоксарский районный музей «Бичурин и современность» активно сотрудничает с туристическими организациями республики, разрабатывая новые программы для приема туристов.

событийного туризма

Более активное привлечение гостей на такие ежегодные мероприятия, как - по популяризация имени Буртаса «Мы возрождаем исторические легенды», Абашевские чтения, районный праздник земледелия – «Акатуй», Бичуринские чтения.

сельского туризма

Первый объект сельского туризма  в Чувашии - конно-туристический  комплекс «Заимка», который строится около деревни Чиршкасы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района. На  сегодняшний день вводятся в эксплуатацию основное здание базы отдыха, три банных комплекса, кирпичная отапливаемая конюшня, большой крытый конно-спортивный манеж, гостиница на 17 номеров. Для подростков здесь работает конно-спортивный клуб патриотического воспитания «Отрадный», где сельская молодежь с удовольствием обучается верховой езде. В перспективе на территории туристического комплекса будет организован кадетский класс для воспитанников школы-интерната Чебоксарского района. Для детей, страдающих психосоматическими заболеваниями и детским церебральным параличом, будут проводиться процедуры иппотерапии.

экологического туризма

Перспектива создания в Чебоксарском районе экопоселения мирового уровня «Ясна» может существенно развить возможности этого направления туризма.

Недостаточно используются рекреационные и экологические возможности природного парка «Заволжье».

развитие народных промыслов

Огромный интерес и большую ценность для туристов на Чебоксарской земле представляет национальные традиции и особенности чувашского народа. Фирма художественных промыслов ООО «ФХП «Паха тěрĕ» – центр сохранения и развития самого древнего вида искусства – вышивки. В 2009 году открылся музей «Чудесная вышивка». Благодаря чувашской вышивке, которая экспонировалась во многих странах мира еще в 30-ые годы ХХ века, о Чувашии узнавали во всем мире. Центром зарождения профессиональной вышивки является  д. Вомбукасси (ныне с. Альгешево) Чебоксарского района. В последние годы активно стала экспонироваться чувашская вышивка за рубежом.

## 1.4. Некоторые комплексные проектные направления Программы

В Стратегии социально-экономического развития Чебоксарского района до 2020 г. определены некоторые комплексные проектные направления:

- создание комплекса объектов культурно-исторического туризма и экскурсионных программ вокруг МУК «Чебоксарский районный музей «Бичурин и современность»: развитие «Бичуринского сада», этнографических объектов чувашского национального быта, экскурсионных программ и т.д.;

- создание и дальнейшее развитие конно-туристического комплекса «Заимка» (д. Чиршкасы) как центра активного отдыха, сельского туризма, банно-саунного комплекса и молодежного туризма с патриотическим воспитанием подрастающего поколения; открытие конных туристских маршрутов;

- комплексное развитие туристско-рекреационной территории Вурман-Сюктерского сельского поселения: создание инфраструктурных объектов, благоустройство территории, установка указателей и т.д.;

- развитие комплекса «Апаш»: благоустройство родника с. Абашево, содержание в надлежащем состоянии  купели в честь Святого Пантелеймона, восстановление Церкви и Святых Источников Великомученика Святого Целителя Пантелеймона и Казанской иконы Божией Матери в с. Абашево, организация экологических маршрутов в Абашевский заказник степных сурков, проведение традиционных «Абашевских чтений» с обрядом поклонения огню на абашевских могильных курганах.

- благоустройство родника «Святой ключ» (с. Ишаки): строительство лестницы от Ишакского храма к ключу, кабин для обливания водой;

- дальнейшее развитие комплекса придорожного сервиса;

- развитие активного отдыха и туризма в Заволжской территории Чебоксарского района;

- развитие народных художественных промыслов и продвижение сувенирной продукции.

## 1.5. Стратегические ориентиры развития туризма в Чебоксарском районе.

Чебоксарский район – одна из крупных административных единиц республики и является одним из низко датируемых районов, который живет в основном за счет собственного налогового потенциала и эффективного использования инфраструктуры. Чебоксарский район имеет большой потенциал для развития туризма. Этому способствует:

- транспортная доступность акцентных точек отдыха и развлечений;

- относительно незначительное время прохождения пути от г. Чебоксары до районного центра (15 мин);

- природно-ландшафтная привлекательность;

- наличие рекреационных зон по берегам р. Волги, лечебно-оздоровительных баз отдыха, прудов и лесов;

- обеспеченность территории пунктами общественного питания;

- наличие природных источников (лечебно-столовые минеральные воды и лечебные грязи).

Предпосылки развития туристской индустрии в районе:

- выгодное географическое расположение и благоприятная экологическая обстановка;

- развитая транспортная инфраструктура: по территории (и почти рядом) Чебоксарского района проходят важнейшие железнодорожные, водные и автомобильные магистрали;

- богатое историко-культурное наследие;

- положительная динамика как развития инфраструктуры туризма,  улучшения уровня сервиса на предприятиях туристской индустрии, так и увеличения объемов оказываемых в санаторно-курортных, гостиничных, туристических организациях туристских услуг;

- обеспеченность территории района пунктами общественного питания;

- наличие природных источников (лечебно-столовые минеральные воды и лечебные грязи);

- наличие потенциала для развития экологического и сельского туризма (леса, богатое разнообразие животного и растительного мира, волжские  пляжи («Солнечный берег»), привлекательный природный ландшафт);

- реализация районной  целевой программы "Развитие туризма в Чебоксарском районе»

Проектные направления:

- создание банно-саунного комплекса в Чебоксарском районе, д. Чиршкасы: 4 бани, гостиница, 2-х этажный ресторан, манеж и конюшня на 27 голов;

- открытие конного маршрута от банно-саунного комплекса до Абашевского родника – купели Св. Пантелеймона.

- создание туристического маршрута «Дорога времен»;

- установка памятника «Князь Буртас», посвященного  чувашскому герою Буртасу, К. Минину и Д. Пожарскому, героям так называемого «Смутного времени» – начала XVII века.  Восстановление «царского моста» (д. Малый Сундырь), установка мемориальной плиты у царского дуба «Посажен Петром 1» для развития туристического потенциала Чебоксарского района;

- создание комплекса «Апаш»: благоустройство родника с. Абашево, содержание в надлежащем состоянии  купели в честь Святого Пантелеймона, восстановление Церкви и Святых Источников Великомученика Святого Целителя Пантелеймона и Казанской иконы Божией Матери в с. Абашево;

- организация экологических маршрутов в Абашевский заказник степных сурков;

- проведение традиционных «Абашевских чтений» с обрядом поклонения огню на абашевских могильных курганах.

- благоустройство родника «Святой ключ» (с. Ишаки): строительство лестницы от Ишакского храма к ключу, кабин для обливания водой.

Ожидаемые результаты:

- удовлетворение потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям;

- повышение привлекательности Чебоксарского района для дальнейшего международного предпринимательства и делового сотрудничества;

- формирование нового социально-культурного облика района, содействие повышению жизненного уровня населения;

- создание в районе современного туристского комплекса, обеспечивающего удовлетворение потребителей республиканских, российских и зарубежных граждан в туристских услугах, сохранение природных ландшафтов;

- создание объектов, обслуживающих не только туристов, но и местное население.

Спрос на услуги туристской индустрии Чебоксарского района Чувашской Республики характеризуется следующими направлениями:

- Санаторно-курортные и лечебно-оздоровительные услуги.

- Услуги придорожного сервиса.

- Культурно-познавательного и экскурсионного характера.

Туристская индустрия района большей частью сконцентрирована в прибрежной зоне бассейна р. Волга. И по оценкам экспертов Европейской комиссии, главное достоинство  Чебоксарского района – удачное расположение на реке Волге, которая протекает по живописным местам.

Несомненно, важным является развитие сельского туризма, способствующего сокращению безработицы в российских деревнях, развитию малого предпринимательства, созданию современной инфраструктуры, дорог, транспортного сообщения, повышения престижности повышения проживания в сельской местности.

Важнейшим условиям динамичного развития туризма является обеспечение необходимой инфраструктурой.

Основными  направлениями рекламно-информационного обеспечения развития туризма является подготовка и издание путеводителя по Чебоксарскому району, рекламных материалов о возможностях туристского рынка района, участие в отечественных туристических выставках. Указанные мероприятия направлены на создание имиджа Чебоксарского района как благоприятного региона для развития туризма.

К выполнению Программ привлекаются туристские фирмы и ассоциации туристских организаций на основе исследований туристских возможностей Чебоксарского района для создания благоприятных условий привлечения туристских потоков из других регионов.

Стратегической основой туристской сферы Чебоксарского района является развитие предпринимательства. Предпринимательство в туристской сфере Чебоксарского района должно быть основано на наличии сфер деятельности, приносящей прибыль. Такими сферами могут быть:

- предоставление услуг размещения автотуристам на федеральной дороге М7;

- организация перевозок на личном речном транспорте туристов до мест кратковременного отдыха и туризма в летнее время;

- организация туристских маршрутов и предоставление услуг на нем по территории природного парка Заволжье;

- организация кратковременного отдыха на прудовых хозяйствах района с предоставлением возможности рыболовства, охоты и банно-саунных услуг;

- организация туристских баз и лагерей в лесных массивах района;

- проведение выставок и ярмарок, национальных праздников с приглашением туристов;

- организация производства и продажи изделий народного художественного промысла и сувениров;

- транспортное обслуживание туристов;

- предоставление услуг общественного питания туристам и т.д.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью  Программы является формирование конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей населения Чебоксарского района, российских и зарубежных граждан в  туристско-рекреационных условиях.

В процессе достижения поставленных целей будут решаться следующие задачи:

- создание нормативно-правовой и экономической базы для выполнения Федерального Закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Закона ЧР «О туризме», Республиканской программы «Развитие туризма в Чувашской Республике на 2011-2016 годы»;

- организация работы в области информации и рекламы туристских услуг;

- возрождение духовных  традиций села и города. Это – чистота, уборка территорий  сел и деревень, облагораживание родников, озеленение улиц, оврагов, речек, благоустройство леса и лесопосадок вокруг населенных пунктов и т.д.;

- охрана и улучшение окружающей среды, сведение до минимума негативных последствий пребывания туристов в районе;

- организация подготовки кадров высшего, среднего и низшего звена для туристской сферы Чебоксарского района.

Выполнение Программы позволит создать правовые, экономические и организационные условия для развития туризма в Чебоксарском районе и на этой основе укрепить доходные базы муниципального бюджета, удовлетворить потребности населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям.

# III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий объединены в 4 группы.

1. Организационно-методическое обеспечение развития туризма в Чебоксарском районе.

2. Создание и развитие туристических маршрутов по Чебоксарскому району.

3. Развитие приоритетных направлений туризма (сельского, экологического, культурно-познавательного, активного отдыха на природе, охотничьего и рыболовного туризма) .

4. Содействие в развитии инфраструктуры туризма и придорожного сервиса.

I. Организационно-методическое обеспечение развития туризма

в Чебоксарском районе

1.1. Ежегодная корректировка программных мероприятий и составление текущего плана на год

1.2. Организация семинаров и круглых столов по проблемам развития туризма в районе

1.3. Содействие организациям туриндустрии в разработке бизнес-планов и реализации инвестиционных проектов

1.4. Информационно-организационное продвижение инвестиционных проектов для обеспечения их реализации

1.5. Формирование рекламно-информационных материалов на русском и иностранных языках о туристском продукте, достопримечательностях и организациях

1.6. Освещение в СМИ и сайте администрации района, на других ресурсах сети Интернет о развитии туризма

II. Создание и развитие туристических маршрутов по Чебоксарскому району

2.1. Содействие развитию туристского маршрута «В глубине веков».

2.2. Содействие развитию туристских конно-спортивных маршрутов в комплексе «Заимка».

2.3. Участие в разработке новых районных, межрайонных и межрегиональных туристских маршрутов.

2.4. Проведение конкурсов на разработку новых туристских маршрутов по территории района.

III. Развитие приоритетных направлений туризма

3.1. Разработка мероприятий по использованию туристского потенциала района как зоны кратковременного отдыха горожан и гостей в рамках создания Чебоксарской агломерации.

3.2. Развитие сельского туризма:

3.2.1. Развитие конно-туристского и банно-саунного комплекса «Заимка».

3.2.2. Содействие в создании гостевых домов на территории Синьял – Покровского и Вурман-Сюктерского сельских поселений.

3.2.3. Развитие Абашевского культурно-исторического комплекса с созданием гостевых домов.

3.2.4. Создание базы данных гостевых домов в районе и их методическая поддержка (пособия по приему туристов, семинары, курсы).

3.3. Развитие экологического туризма:

3.3.1. Строительство туркомплекса «Этническое экологическое поселение «Ясна».

3.3.2. Содействие в развитии на территории Заволжья и других лесонасаждений туристских экологических троп, организованных стоянок и смотровых площадок.

3.4. Развитие культурно-познавательного туризма.

3.4.1. Создание историко-культурного комплекса с ветряными мельницами в д. Шоркино

3.4.2. Создание «Чувашского дворика» при МУК «ЧРМ «Бичурин и современность».

3.4.3. Проведение ежегодного мероприятия «Возрождаем исторические легенды» ко Дню народного единства.

3.4.4. Развитие МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», в том числе реклама, включение в новые туристские маршруты, проведение новых мероприятий.

3.4.5. Развитие музея «Чувашская вышивка» ООО ФХП «Паха тĕрĕ».

3.4.6. Создание памятника князю Буртасу в д. Шобашкаркасы.

3.5. Развитие паломнического туризма:

3.5.1. Проведение проектно-изыскательных, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия: Вознесенская церковь, 1809 г., с. Анат-Киняры (в рамках реализации республиканской целевой программы «Культура Чувашии: 2010–2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2009 г. № 144 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2010 г. № 103, от 15 сентября 2010 г. № 299. Подпрограмма «Культурное наследие в Чувашской Республике». Пункт 3.3.).

3.5.2. Развитие Абашевского комплекса с купелями и часовней.

3.5.3. Создание комплекса с купелью с. Ишаки.

3.6. Развитие активного отдыха на природе, охотничьего и рыболовного туризма.

3.6.1. Создание спортивно-культурного комплекса им. Г.Лебедева в д. Салабайкасы.

3.6.2. Содействие в создании туристских объектов, баз отдыха, охотничьих и рыболовных хозяйств на озерах и реках района.

IV. Сопровождение развития инфраструктуры туризма и придорожного сервиса

4.1. Организация мест для стоянок туристских автобусов на территории туристских объектов района.

4.2. Благоустройство въездов в туристские объекты района, обустройство парковых зон и разбивка цветников.

4.3. Благоустройство и развитие «Бичуринского сада».

4.4. Создание парка в с. Хыркасы.

4.5. Создание парка в д. Адылъял.

4.6. Создание парка культуры и отдыха им. Г. Лебедева.

4.7. Создание придорожного комплекса в стиле «Домик рыбака» в д. Б. Янгильдино.

4.8. Содействие в развитии сети средств размещения на федеральной трассе М7.

4.9. Содействие в развитии сети предприятий общественного питания с элементами национальной кухни.

4.10. Содействие в ремонте и реставрации памятников истории и культуры на территории района.

# IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Выполнение программных мероприятий предусматривает финансирование из бюджета Чувашской Республики и бюджета Чебоксарского района, привлечение внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет 322870,0 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году – 104515,0 тыс. руб.;

в 2012 году – 111317,0 тыс. руб.;

в 2013 году – 69909,0 тыс. руб.;

в 2014 году – 15331,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 18803,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 2995,0 тыс. руб.;

из них средства:

федерального бюджета – 69010,0 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году – 67100,0 тыс. руб.;

в 2012 году – 1910,0 тыс. руб.;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 10630,0 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году – 1530,0 тыс. руб.;

в 2012 году – 100,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 9000,0 тыс. руб.;

бюджета Чебоксарского района – 606,0 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году – 10,0 тыс. руб.;

в 2012 году – 250,0 тыс. руб.;

в 2013 году – 131,0 тыс. руб.;

в 2014 году – 141,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 62,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 12,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников финансирования – 242624,0 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году – 35875,0 тыс. руб.;

в 2012 году – 109057,0 тыс. руб.;

в 2013 году – 69778,0 тыс. руб.;

в 2014 году – 15190,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 9741,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 2983,0 тыс. руб.

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета района и инвестиционных программ

# V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие администрации Чебоксарского района с органами исполнительной власти Чувашской Республики, сельскими поселениями района, организациями всех форм собственности, участвующими в реализации мероприятий Программы.

На отдел социального развития администрации Чебоксарского района возлагаются организация, координация и мониторинг за исполнением Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется постоянной комиссией по вопросам социально-культурной деятельности и обслуживанию населения Собрания депутатов Чебоксарского района. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное исполнение, рациональное использование  выделяемых финансовых средств.

Исполнители Программы ежегодно к концу четвертого квартала представляют информацию о ходе реализации мероприятий отделу социального развития администрации Чебоксарского района. Отдел социального развития администрации в свою очередь отчитывается перед Собранием депутатов Чебоксарского района.

Финансирование разделов Программы осуществляется в пределах текущего финансирования программ социального развития района за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, собственных средств предприятий, внебюджетных источников, средств населения, в том числе выделяемых на конкурсной основе в виде инвестиционных ресурсов.

# VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Конечными результатами реализации Программы являются:

- создание в Чебоксарском районе современного туристского комплекса, обеспечивающего удовлетворение потребителей российских и зарубежных граждан в туристских услугах, активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, сохранение природных ландшафтов;

- реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры;

- рост притока инвестиций и обеспечение капитальных вложений в экономику Чебоксарского района за счет доходов от туристских услуг и связанных с ними видов деятельности;

- формирование нового социально-культурного облика района, содействие повышению жизненного уровня населения;

- рост числа занятых в сфере туризма и смежных с ним секторах экономики;

- улучшение экологической обстановки;

- создание объектов, обслуживающих не только туристов, но и местное население.

| # ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к районной целевой программе «Развитие туризма в Чебоксарском районе Чувашской Республике на 2011-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации районной целевой программы «Развитие туризма в Чебоксарском районе Чувашской Республике на 2011-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | бюджет Чебоксарского района | внебюджетные средства | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-методическое обеспечение развития туризма в Чебоксарском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ежегодная корректировка программных мероприятий и составление текущего плана на год | Отдел социального развития администрации района | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 1.2. | Организация семинаров и круглых столов по проблемам развития туризма в районе с участием Домов отдыха, санаторно-курортных учреждений и турфирм | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность» | 2011 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 11,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 13,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 14,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 15,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | 75,0 |
| 1.3. | Содействие организациям туриндустрии в разработке бизнес-планов и реализации инвестиционных проектов | Администрация района, ГОУ ВПО «Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары» (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 1.4. | Информационно-организационное продвижение инвестиционных проектов для обеспечения их реализации | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность» | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 1.5. | Формирование рекламно-информационных материалов на русском и иностранных языках о туристском продукте, достопримечательностях и организациях | МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», туристские организации (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 1.6. | Освещение в СМИ и сайте администрации района, на других ресурсах сети Интернет о развитии туризма | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность» | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
|  | Всего по разделу I |  | 2011 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 11,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 13,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 14,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 15,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | 75,0 |
| II. Создание и развитие туристических маршрутов по Чебоксарскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие развитию туристского маршрута «В глубине веков» | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», Абашевское сельское поселение (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 2.2. | Содействие развитию туристских конно-спортивных маршрутов в комплексе «Заимка» | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», ООО «Отрадное» (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 2.3. | Участие в разработке новых районных, межрайонных и межрегиональных туристских маршрутов | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», ГОУ ВПО «Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары» (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 2.4. | Проведение конкурсов на разработку новых туристских маршрутов по территории района | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», туристские организации (по согласованию) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,0 | 16,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 12,0 | 17,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | 18,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | 19,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 75,0 | 105,0 |
| 2.5. | Создание туристического маршрута «Дорога времен» на территории Вурман-Сюктерского сельского поселения | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», Вурман-Сюктерское сельское поселение | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 2.6. | Содействие развитию туристического маршрута в загородный клуб «Golden Fish» | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность» | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | 2011-2016 |  |
|  | Всего по разделу II |  | 2011 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,0 | 16,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 12,0 | 17,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | 18,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | 19,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 75,0 | 105,0 |
| III. Развитие приоритетных направлений туризма (сельского, экологического, культурно-познавательного, паломнического, активного отдыха на природе, охотничьего и рыболовного туризма) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка мероприятий по использованию туристского потенциала района как зоны кратковременного отдыха горожан и гостей в рамках создания Чебоксарской агломерации | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность» | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 3.2. | Развитие сельского туризма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Развитие конно-туристского и банно-саунного комплекса «Заимка» | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», ООО «Отрадное (по согласованию) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22000,0 | 22000,0 |
| 3.2.2. | Содействие в создании гостевых домов на территории на территории Чебоксарского района | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», сельские поселения (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 3.2.3. | Развитие Абашевского культурно-исторического комплекса с созданием гостевых домов | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», Абашевское сельское поселение (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 3.2.4. | Создание базы данных гостевых домов в районе и их методическая поддержка (пособия по приему туристов, семинары, курсы) | МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», ГОУ ВПО «Филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары» (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 3.3. | Развитие экологического туризма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Строительство туркомплекса «Этническое экологическое поселение «Ясна» | Администрация Чебоксарского района, НП «Экопоселение «Ясна» (по согласованию), Кшаушское сельское поселение (по согласованию) | 2011 | 67100,0 | 1530,0 | 0,0 | 16670,0 | 85300,0 |
|  |  |  | 2012 | 1910,0 | 100,0 | 0,0 | 89480,0 | 91490,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51180,0 | 51180,0 |
|  |  |  | Итого | 69010,0 | 1630,0 | 0,0 | 157330,0 | 227970,0 |
| 3.3.2. | Содействие в развитии на территории Заволжья и других лесонасаждений туристских экологических троп, организованных стоянок и смотровых площадок | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», сельские поселения (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 3.4. | Развитие культурно-познавательного туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Создание историко-культурного комплекса с ветряными мельницами в д. Шоркино | Отдел капитального строительства и ЖКХ, Отдел социального развития администрации района, Сарабакасинское сельское поселение (по согласованию) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3050,0 | 3050,0 |
| 3.4.2. | Создание «Чувашского дворика» при МУК «ЧРМ «Бичурин и современность» | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность» | 2012 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 100,0 | 350,0 |
| 3.4.3. | Проведение ежегодного мероприятия «Возрождаем исторические легенды» ко Дню народного единства | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», Вурман-Сюктерское сельское поселение (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 3.4.4. | Развитие МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», в том числе реклама, включение в новые туристские маршруты, проведение новых мероприятий | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность» | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 3.4.5. | Развитие музея «Чудесная вышивка» ООО ФХП «Паха тĕрĕ» | ООО ФХП «Паха тĕрĕ» (по согласованию) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 275,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 325,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1575,0 | 1575,0 |
| 3.4.6. | Создание памятника князю Буртасу в д. Шобашкаркасы | Отдел социального развития администрации района, Вурман-Сюктерское сельское поселение (по согласованию) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 3.5. | Развитие паломнического туризма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Проведение проектно-изыскательных, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия: Вознесенская церковь, 1809 г., с. Анат-Киняры (в рамках реализации республиканской целевой программы «Культура Чувашии: 2010–2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2009 г. № 144 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2010 г. № 103, от 15 сентября 2010 г. № 299. Подпрограмма «Культурное наследие в Чувашской Республике». Пункт 3.3.). | Минкультуры Чувашии (по согласованию), Отдел социального развития администрации района | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 1000,0 | 10000,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 1000,0 | 10000,0 |
| 3.5.2. | Развитие Абашевского комплекса с купелями и часовней | Отдел социального развития администрации района, Абашевское сельское поселение (по согласованию) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 175,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,0 | 975,0 |
| 3.5.3. | Создание комплекса с купелью с. Ишаки | Отдел социального развития администрации района, Ишакское сельское поселение (по согласованию) | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3.6. | Развитие активного отдыха на природе, охотничьего и рыболовного туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Создание спортивно-культурного комплекса им. Г.Лебедева в д. Салабайкасы | Отдел социального развития администрации района, Вурман-Сюктерское сельское поселение (по согласованию) | 2012 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 120,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 100,0 | 140,0 |
| 3.6.2. | Содействие в создании туристских объектов, баз отдыха, охотничьих и рыболовных хозяйств на озерах и реках района | Отдел социального развития администрации района, предприятия и организации (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
|  | Всего по разделу III |  | 2011 | 67100,0 | 1530,0 | 0,0 | 25520,0 | 94150,0 |
|  |  |  | 2012 | 1910,0 | 100,0 | 110,0 | 98880,0 | 101000,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 59630,0 | 59750,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5150,0 | 5160,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 9000,0 | 50,0 | 4600,0 | 13650,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2950,0 | 2950,0 |
|  |  |  | Итого | 69010,0 | 10630,0 | 290,0 | 196730,0 | 276660,0 |
| IV. Сопровождение развития инфраструктуры туризма и придорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация мест для стоянок туристских автобусов на территории туристских объектов района | Отдел капитального строительства и ЖКХ | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 4.2. | Благоустройство въездов в туристские объекты района, обустройство парковых зон и разбивка цветников | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 4.3. | Благоустройство и развитие «Бичуринского сада» | Отдел социального развития администрации района, МУК «ЧРМ «Бичурин и современность», предприятия туриндустрии (по согласованию) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 500,0 | 600,0 |
| 4.4. | Создание парка в с. Хыркасы | Отдел социального развития администрации района, Вурман-Сюктерское сельское поселение (по согласованию) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 30,0 | 80,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 80,0 | 130,0 |
| 4.5. | Создание парка в д. Адылъял | Отдел социального развития администрации района, Вурман-Сюктерское сельское поселение (по согласованию) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 150,0 |
| 4.6. | Создание парка культуры и отдыха им. Г. Лебедева в д.Салабайкасы | Отдел социального развития администрации района, Вурман-Сюктерское сельское поселение (по согласованию) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 150,0 |
| 4.7. | Создание придорожного комплекса в стиле «Домик рыбака» на территории Сирмапосинского сельского поселения | Сирмапосинское сельское поселение, предприятия и организации (по согласованию) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 45000,0 |
| 4.8. | Содействие в развитии сети предприятий общественного питания с элементами национальной кухни | Отдел капитального строительства и ЖКХ | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 4.9. | Содействие в ремонте и реставрации памятников истории и культуры на территории района | Отдел капитального строительства и ЖКХ | 2011-2016 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
|  | Всего по разделу IV |  | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10340,0 | 10340,0 |
|  |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 10160,0 | 10290,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10130,0 | 10130,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 10020,0 | 10140,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5120,0 | 5120,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 45780,0 | 46030,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 2011 | 67100,0 | 1530,0 | 10,0 | 35875,0 | 104515,0 |
|  |  |  | 2012 | 1910,0 | 100,0 | 250,0 | 109057,0 | 111317,0 |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 69778,0 | 69909,0 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 15190,0 | 15331,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 9000,0 | 62,0 | 9741,0 | 18803,0 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 2983,0 | 2995,0 |
|  |  |  | Итого | 69010,0 | 10630,0 | 606,0 | 242624,0 | 322870,0 |