|  | УТВЕРЖДЕН На расширенном заседании Комиссии Чувашстата по Всероссийской переписи населения 2010 года от 8 декабря 2009 г. № 3 |
| --- | --- |

ПЛАН

информационно-разъяснительной работы среди населения на 2010 год

по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Чувашской Республики

| Мероприятия | Срок исполнения | Информационное обеспечение | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение информационных материалов по разъяснению целей и задач ВПН 2010 года по всем плановым мероприятиям, проводимым Чувашстатом | постоянно | СМИ; Сайт Чувашстата | Чувашстат; переписные Комиссии |
| Год до переписи: интервью Руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой по теме «ВПН 2010 года» | январь | СМИ | Чувашстат; переписные Комиссии |
| Организация и проведение мероприятий в форме «Круглого стола», «Прямых линий» пресс-конференций, брифингов с участием представителей республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, силовых ведомств, религиозных организаций, национально-культурных центров, землячеств | апрель – октябрь | республиканские, районные (городские) СМИ; сайт Чувашстата | Чувашстат; переписные Комиссии |
| Подготовка обращений Председателя Комиссии Чувашстата по проведению ВПН 2010 года, председателей Комиссий муниципальных районов и городских округов, авторитетных общественных и религиозных деятелей к населению республики | апрель – октябрь | СМИ; Сайт Чувашстата | Чувашстат; переписные Комиссии |
| ИРР посредством ЗАО «Компания Развития Общественных Связей» (генеральный подрядчик на оказание услуг по проведению в 2008-2010 гг. ИРР среди населения) | по плану ЗАО КРОС | СМИ; Сайт Чувашстата | Чувашстат |
| Наполнение и обновление баннеров «ВПН 2010 года» Интернет-сайтов Чувашстата и Администраций районов и городов | постоянно |  | Чувашстат; переписные комиссии |
| Проведение конкурса среди СМИ республики по теме ВПН 2010 года | Январь - декабрь | СМИ; сайты Чувашстата, администраций районов и городов | Чувашстат; переписные комиссии |
| Организация передвижной выставки творческих работ «Мой дом – моя Чувашия» в районах и городах Чувашии. Содержание: ознакомление с материалами выставки у населения сформирует позитивный настрой к участию в переписи. | январь - август | СМИ; сайты Чувашстата, администраций районов и городов | Чувашстат; переписные комиссии |
| «Лицо переписчика». Содержание: ознакомить жильцов с будущими переписчиками, чтобы снять страх перед впуском в дом незнакомого человека. | Сентябрь -октябрь | СМИ; сайты Чувашстата, администраций районов и городов | Переписные комиссии; Чувашстат; |
| «Детская перепись». Содержание: дети в игровой форме организуют перепись в своих семьях. | Сентябрь | СМИ; сайты Чувашстата, администраций районов и городов | Чувашстат; Минкультуры Чувашии |
| Мониторинг и анализ республиканских, районных (городских) СМИ | ежемесячно |  | Чувашстат |
| Подготовка аналитических и инструктивных материалов, пресс-релизов, тезисов, прочих информационных материалов | постоянно |  | Чувашстат |
| Организация рекламы на транспорте и рекламных щитах (растяжках) | сентябрь-октябрь |  | Чувашстат; переписные комиссии |
| Подборка актуальных материалов, формирование тематической базы документации и оформление второй части альбома-летописи «Всероссийская перепись населения 2010 года» | 2010г. |  | Чувашстат |