|  |  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | Решением расширенного заседания Комиссии Чувашстата по Всероссийской переписи населения 2010 года |
|  |  | от 8 декабря 2009 г. № 3 |

П Л А Н

работы на 2010 год Комиссии Чувашстата

по Всероссийской переписи населения 2010 года

| № п/п | Наименование вопроса | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Заседания Комиссии |  |  |
| 1.1. | О ходе выполнения подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года. | февраль | Максимова Э.Г. |
| 1.2. | Об организации взаимодействия Чуваш-стата с министерствами и ведомствами, органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления. | февраль | Егорова Л.Н. |
| 1.3. | Об утверждении сводного организационного плана проведения Всероссийской переписи населения 2010 года по Чувашской Республике. | февраль | Петрова Е.Н. |
| 1.4. | О проведении информационно-разъяс-нительной работы по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года. | февраль | Биктимирова Т.Г. |
| 2.1. | О ходе выполнения распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики о подготовке к Всероссийской переписи населения 2010 года. | июнь | Максимова Э.Г. |
| 2.2. | О работе кураторов по оказанию помощи главным (ведущим) специалистам-экспертам Чувашстата в районах и городах в проведении подготовительных мероприятий переписи населения. | июнь | Егорова Л.Н. |
| 2.3. | О подборе помещений для размещения переписных, инструкторских и стационарных участков, хранения переписной документации в районах и городах республики. | июнь | Петрова Е.Н. |
| 2.4. | О подборе помещений для складирования, хранения переписной документации, портфелей, канцелярских принадлежностей и других средств материально-технического назначения до отправки в районы и города | июнь | Фискалов Ю.К. |
| 2.5. | О ходе выполнения подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года на территории г. Канаш, Батыревского, Ибресинского, Канашского, Мариинско-Посадского, Цивильского, Чебоксарского районов. | июнь | Алексеева Г.В. Абдуллин М.М. Кондратьева Т.Г. Никифорова В.Я. Захарова Р.И. Прокопьева О.Г. |
| 3.1. | О подборе помещений для хранения переписной документации и размещения переписного персонала (кодировщиков) в Чувашстате. | август | Фискалов Ю.К. Петрова Е.Н. |
| 3.2. | О подготовке к проведению переписи населения в министерствах, имеющих специальные контингенты населения в Чувашской Республике. | август | Егорова Л.Н. |
| 3.3. | О проведенной работе по подбору временных переписных работников | август | Александрова Е.Ф. Петрова Е.Н. |
| 3.4. | Об обучении временного переписного персонала порядку оформления документов. | август | Петрова Е.Н. |
| 4.1. | О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике. | сентябрь | Максимова Э.Г. |
| 4.2. | О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в городах Алатырь, Новочебоксарск, Шумерля, Вурнарском, Козловском, Красночетайском, Порецком, Шемуршинском, Яльчикском, Янтиковском районах. | сентябрь | Калашникова Е.В. Матвеева О.Б. Кудряшова Т.Н. Степанова Е.Н. Ларионова Т.Н. Чишкина Н.В. Маколкина А.И. Низамова С.Н. Кучеренко Э.Н. Горшкова Л.А. |
| 4.3. | Об информационно-разъяснительной работе СМИ по освещению вопросов Всероссийской переписи населения 2010 года. | сентябрь | Егорова Л.Н. Биктимирова Т.Г. |
| 4.4. | О работе по установке и монтажу оборудования и программных средств для автоматизированной обработки материалов Всероссийской переписи населения 2010 года. | сентябрь | Дмитриев М.В. |
| 5.1. | Об итогах проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике. | декабрь | Максимова Э.Г. |
|  | II. Основные организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Чувашкой Республики» | в течение месяца после принятия постановления Правительства РФ | Егорова Л.Н., Петрова Е.Н. |
| 2. | Подготовка рекомендаций для главных (ведущих) специалистов-экспертов Чувашстата в районах и городах по разработке проекта постановления главы муниципального района и городского округа «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории» | в течение месяца после принятия постановления Кабинета Министров ЧР | Егорова Л.Н., Петрова Е.Н. |
| 3. | Рассмотрение организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2010 года Комиссией Чувашстата по ВПН 2010 | постоянно | Члены Комиссии |
| 4. | Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение переписи населения, предприятиями и организациями по вопросам переписи населения | постоянно | Егорова Л.Н., Кошкина Р.П., Петрова Е.Н. |
| 5. | Проведение информационно-разъясни-тельной работы среди населения о ходе подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. | постоянно | Члены Комиссии, кураторы |
| 6. | Контроль деятельности районных и городских комиссий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года по подготовке к переписи населения, оказание им помощи. | постоянно | Члены Комиссии, кураторы |
| 7. | Подбор помещений для размещения переписных, инструкторских и стационарных участков, складских помещений для хранения переписной документации | в течение 2010 года | Члены Комиссии, кураторы, председатели районных и городских комиссий по проведению ВПН 2010, главные (ведущие) специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах |
| 8. | Организация работ по привлечению временных переписных работников для участия во Всероссийской переписи населения 2010 года | в течение 2010г. | Егорова Л.Н., Александрова Е.Ф., Кошкина Р.П., Петрова Е.Н., председатели районных и городских комиссий по проведению ВПН 2010, главные (ведущие) специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах |
| 9. | Привлечение студентов и преподавателей учебных заведений в качестве переписного персонала, заключение договоров на период проведения Всероссийской переписи населения | в течение 2010г. | Егорова Л.Н., Александрова Е.Ф., Кошкина Р.П., Петрова Е.Н., руководители высших и средних специальных учебных заведений |
| 10. | Проведение Всероссийской переписи населения 2010 г. | октябрь 2010г. | Чувашстат |
| 11. | Подготовка к автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. | декабрь 2010г. | Чувашстат |