Приложение № 1

к  целевой программе

дополнительной поддержки занятости

населения Чебоксарского района

на 2009 год

Система мероприятий  целевой программы

дополнительной поддержки занятости населения Чебоксарского района

на 2009 год

| № пп | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения |  |  |  |
| 1. | Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) | в течение года | Госслужба занятости Чувашии, Минобразования Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минстрой Чувашии, организации |
| 1.1. | Формирование перечня организаций, в которых будет применяться опережающее профессиональное обучение | I квартал 2009 г. | Госслужба занятости Чувашии, Минобразования Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минстрой Чувашии, организации |
| 1.2. | Определение объемов и направлений опережающего профессионального обучения, включая организацию стажировки на рабочем месте, с учетом профессионально-квалификационной структуры высвобождаемых работников и приоритетов социально-экономического развития регионов | I квартал 2009 г. | Госслужба занятости Чувашии, организации |
| 1.3. | Оценка возможностей системы профессионального образования Чувашской Республики в организации опережающего профессионального обучения высвобождаемых граждан, включая возможности самих организаций и предприятий (учебные комбинаты, производственное обучение, ученический договор и другие виды) по профессиональному обучению работников, находящихся под риском увольнения | I квартал 2009 г. | Минобразования Чувашии, Госслужба занятости Чувашии, организации |
| 1.4. | Подготовка перечня образовательных учреждений (организаций), на базе которых будет проходить опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения | I квартал 2009 г. | Минобразования Чувашии, Госслужба занятости Чувашии |
| 1.5. | Разработка Порядка организации опережающего профессионального обучения | I квартал 2009 г. | Госслужба занятости Чувашии |
| 1.6. | Формирование перечня организаций, в которые будут трудоустроены высвобождаемые работники после окончания опережающего профессионального обучения, в том числе для кадрового обеспечения инвестиционных проектов | I квартал 2009 г. | Госслужба занятости Чувашии, Минобразования Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минстрой Чувашии, организации |
| 1.7. | Организация профессионального обучения граждан для последующей работы в сфере предпринимательской деятельности | в течение года | Госслужба занятости Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минобразования Чувашии |
| Задача 2. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест |  |  |  |
| 2.1. | Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения в соответствии с предложениями, разработанными органами местного самоуправления, по перечню организаций, численности участников мероприятий, объемам и видам общественных работ | в течение года | Центр занятости населения, органы местного самоуправления района, сельских поселений, организации |
| 2.1.1. | Принятие органами местного самоуправления решений об организации общественных работ, временных работ | I квартал 2009 г. | орган местного самоуправления района |
| 2.1.2. | Формирование перечня предприятий для организации общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы | I квартал 2009 г. | Госслужба занятости Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления района |
| 2.1.3. | Оценка численности выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, выходящих на рынок труда Чебоксарского района в 2009 году | сентябрь 2009 г. | Управление обрзования администрации района, Госслужба занятости Чувашии, Центр занятости населения |
| 2.1.4. | Организация ярмарок вакансий временных и общественных работ | в течение года | Центр занятости населения |
| 2.2. | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | в течение года | Центр занятости населения, отдел экономики и имущественных отношений администрации района |
| 2.2.1. | Оказание информационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам предпринимательства и самозанятости | в течение года | Центр занятости населения |
| 2.2.2. | Организация тестирования и оценки степени готовности безработных граждан к осуществлению предпринимательской деятельности, реализации самозанятости | в течение года | Центр занятости населения |
| 2.2.3. | Обучение основам предпринимательской деятельности и профессиям для организации самозанятости | в течение года | Центр занятости населения |
| 2.2.4. | Рассмотрение и экспертиза представленных безработными гражданами технико-экономических обоснований проектов (бизнес-планов) | в течение года | Совместная комиссия с отделом экономики и имущественных отношений района |
| 2.2.5. | Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на развитие предпринимательской деятельности и самозанятости | в течение года | Центр занятости населения |
| 2.2.6. | Формирование и ведение регистра получателей финансовой поддержки на развитие малого предпринимательства и самозанятости из числа граждан, признанных в установленном порядке безработными, и осуществление обмена информацией с органами исполнительной власти Чебоксарского района в целях исключения повторного финансирования на эти цели из других источников | в течение года | Госслужба занятости Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, отдел экономики и имущественных отношений, Центр занятости населения |
| Задача 3. Развитие территориальной трудовой мобильности населения # Чебоксарского района |  |  |  |
| 3. | Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов | в течение года | Госслужба занятости Чувашии, Центр занятости населения |
| 3.1. | Формирование системы содействия трудоустройству граждан с оказанием адресной поддержки для переезда в другую местность для замещения вакантных рабочих мест, в том числе в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в Чувашской Республике | в течение года | Госслужба занятости Чувашии |
| 3.2. | Организация системы информирования о возможности переезда для трудоустройства в другую местность, в том числе вахтовым методом, через размещение информации в местах массового посещения граждан (административные здания, учреждения здравоохранения, культуры, досуга и др.), средствах массовой информации и сети Интернет | в течение года | Госслужба занятости Чувашии, Центр занятости населения |
| 3.3. | Формирование республиканского банка вакансий организаций, реализующих крупные инвестиционные проекты, с учетом заявленной прогнозной кадровой потребности | в течение года | Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Госслужба занятости Чувашии |
| 3.4. | Организация межтерриториальных ярмарок вакансий с привлечением работодателей, участвующих в реализации инвестиционных проектов | в течение года | Госслужба занятости Чувашии, Центр занятости населения |
| 3.5. | Организация взаимодействия органов службы занятости с работодателями по подбору и согласованию кандидатур граждан на вахтовый и сезонный вид работы с применением оперативных технологий (электронная почта, интернет-портал и др.) | в течение года | Госслужба занятости Чувашии, Центр занятости населения |
| 3.6. | Организация взаимодействия и информационного обмена органов службы занятости Чувашской Республики, из которой выезжают работники и в которую въезжают работники с целью трудоустройства, с другими регионами Российской Федерации | в течение года | Госслужба занятости Чувашии |
| 4. Общепрограммные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Ведение еженедельного мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников | в течение года | Центр занятости населения |
| 4.2. | Анализ данных мониторинга, подготовка прогнозных расчетов по дальнейшей реализации Программы | в течение года | Центр занятости населения, отдел экономики и имущественных отношений администрации района, финансовый отдел администрации района |
| 4.3. | Организация трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования | в течение года | Центр занятости населения |
| 4.4. | Развитие кадрового потенциала учреждений образования за счет подготовки высвобождаемых работников из других сфер деятельности | в течение года | Управление образования администрации Чебоксарского района, Госслужба занятости Чувашии, Центр занятости населения |
| 4.5. | Мероприятия по снижению потребности в привлечении иностранной рабочей силы | в течение года | Минздравсоцразвития Чувашии, органы местного самоуправления района, организации |
| 4.6. | Информирование населения о государственных услугах, предоставляемых центром занятости населения, и дополнительных мерах по снижению напряженности на рынке труда района | в течение года | Центр занятости населения, органы местного самоуправления района и сельских поселений |

____________