Приложение № 2

к  целевой программе

дополнительной поддержки занятости

населения Чебоксарского района

на 2009 год

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

численности участников и объемов финансирования по этапам реализации Республиканской целевой 
программы дополнительной поддержки занятости населения Чебоксарского района на 2009 год

| № пп | Наименование мероприятий | Численность участников, человек | Этапы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) | 50 | март, апрель- июнь | 309100,0 | федеральный бюджет республиканский бюджет Чувашской Республики | Центр занятости населения, отдел экономики и имущественных отношений администрации района, организации* |
| 2. | Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения | 930 | март апрель –июнь июль – сентябрь октябрь – декабрь | 15245862,0 | федеральный бюджет республиканский бюджет Чувашской Республики | Центр занятости населения, органы местного самоуправления района и сельских поселений, организации |
| 3. | Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках федеральных целевых программ и целевых проектов | 15 | март апрель –июнь июль – сентябрь октябрь – декабрь | 769770 | федеральный бюджет | Центр занятости населения |
| 4. | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 8 | март апрель –июнь июль – сентябрьоктябрь – декабрь | 290120,0 | федеральный бюджет республиканский бюджет Чувашской Республики | Центр занятости населения |
|  | Итого |  |  | 16614852,0 | федеральный бюджет республиканский бюджет Чувашской Республики |  |

_______

*  Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

_____________