О ходе выполнения районной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2009 – 2013 годы», утвержденной решением Собрания депутатов Чебоксарского района от 27.11.2008 № 24-01

Собрание депутатов Чебоксарского района РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию Романова Б.Г., начальника управления образования администрации Чебоксарского района, о ходе выполнения районной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2009 – 2013 годы».

2. Управлению образования, руководителям структурных подразделений администрации Чебоксарского района и образовательным учреждениям продолжить работу по выполнению мероприятий районной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2009 – 2013 годы».

| Глава Чебоксарского района | В.В.Рафинов |
| --- | --- |

Информация

о ходе выполнения районной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2009 – 2013 годы», утвержденной решением Собрания депутатов Чебоксарского района Чувашской Республики от 27.11.2008 г. № 24-01

Разработка  и принятие Программы явились актуальными в связи с возросшей  потребностью в услугах дошкольного образования в образовательном пространстве  Чебоксарского района.

Цель программы: обеспечение государственных гарантий доступности  качественного дошкольного образования  всем слоям населения Чебоксарского района независимо от социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.

Задачи:

- максимальное удовлетворение потребности населения Чебоксарского района в устройстве детей  в дошкольные образовательные учреждения, снижение социальной напряжённости в связи с неудовлетворённым спросом на их услуги;

- обеспечение гарантированного функционирования и развития сети различных видов дошкольных образовательных учреждений с учетом социальных потребностей семей и запросов родителей на разнообразие режима работы дошкольных учреждений и воспитательно-образовательных услуг;

- улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях, укрепление и обновление материально-технической базы МДОУ;

- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.

- развитие инновационных процессов в системе дошкольного образования;

- повышение профессиональной компетентности руководящего и педагогического состава МДОУ.

В ходе реализации  программы   проведены   следующие  мероприятия:

I. Сохранение и расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

1.1. Восстановление перепрофилированных групповых помещений в функционирующих детских садах, используемых не по назначению:

В 2010 году   открыты дополнительные группы в  муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных учреждениях «Кугесьский детский сад «Пурнеске»,  «Сирмапосинский детский сад «Рябинушка», «Синьяльский детский сад «Пепке». В связи с недостаточностью финансирования не открыты запланированные группы в МБДОУ «Хыркасинский детский сад «Звездочка» и «Пархикасинский детский сад «Белочка».

С 1 сентября 2011 года открыта дополнительная группа в МБДОУ «С.Хочехматский детский сад «Дружба». С 1 декабря созданы дополнительные места в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Ишлейский детский сад «Буратино»,  «Пархикасинский детский сад «Белочка»,  «Тренькасинский детский сад «Родничок»,  «Карачуринский детский сад «Фиалка». Всего открыто 5 групп на 100 мест.

В тех населенных пунктах, где отсутствуют дошкольные образовательные учреждения,  с 1 октября 2011  года открыты дошкольные группы кратковременного пребывания в общеобразовательных  учреждениях: «Синьял – Покровская» СОШ» (20 мест),  «Икковская ООШ» (20 мест),  «Чемуршинская СОШ» (20 мест). С 1 ноября  открыты дошкольные группы с 12 – часовым пребыванием детей  в общеобразовательных  учреждениях  «Анат – Кинярская СОШ» (20 мест,  «Туруновская  ООШ» (20 мест),  «Чурачикская ООШ» (20 мест). Всего в общеобразовательных учреждениях открыто 6 групп с количеством детей 120 (запланировано и освоено 2094,8). Дошкольная группа в МБОУ «Толиковская СОШ» в 2012 году не открыта в связи с тем, что не были подготовлены нормативно-правовые документы.

В 2012 году начались работы по открытию четырех дополнительных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  «Кугесьский детский сад «Колосок» (20 мест),  «Хыркасинский детский сад  «Звездочка» (20 мест),  «Ишакский детский сад «Елочка» (20 мест), «Н.Тренькасинский детский сад «Родничок» (25 мест). Общее финансирование составляет 1213200 рублей. На 2013 год запланировано 4800000 рублей.

1.2.Строительство новых ДОУ.

В п. Кугеси ведется строительство дошкольного учреждения на 240 мест. Фактическое финансирование – 5705,2 тыс. рублей

На 2013 год запланировано строительство дошкольного учреждения в д. Яныши на 40 мест. Финансирование – 1000, 0 тыс.рублей.

II. Обеспечение стабильного функционирования  муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

2.1. Укрепление и обновление материально - технической базы МДОУ

Для укрепления материально - технической базы дошкольных образовательных учреждений, создания современной учебно-материальной базы, улучшения  программно-методического обеспечения педпроцесса, обеспечения полноценных медико-социальных условий пребывания детей в дошкольных учреждениях приобретены холодильное оборудование пищеблоков, электрооборудование, детская мебель, мягкий инвентарь; проведены ремонтные работы. В 2012 году освоено 2085,1 тыс. рублей.

2.2. Развитие инновационных процессов в системе  дошкольного образования

В 2010 году муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям  «Кугесьский детский сад «Пурнеске» и «Кугесьский детский сад «Ягодка» присуждены гранты Президента Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования в размере 200 тыс. рублей.

В соответствии с программой для повышения эффективности образовательного процесса проведены мероприятия по информатизации образовательного пространства ДОУ, технического оснащения педпроцесса. Дошкольными учреждениями приобретены инновационные программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста («Детство», «От рождения до школы»). В 2012 году освоено 104,0 тыс. рублей.

2.3. Развитие системы коррекционно-развивающего обучения в МДОУ

В 2009 году в МДОУ «Кугесьский детский сад «Ягодка» комбинированного вида начала функционировать компенсирующая группа для детей с нарушениями речи. В связи с созданием коррекционной службы при информационно-аналитическом центре управления образования  речевые группы в ДОУ не открывались.

III. Кадровое обеспечение дошкольного образования и меры социальной поддержки работников ДОУ:

3.1. Повышение у педагогов мотивации к профессиональной деятельности, улучшение кадрового обеспечения и  повышение профессионального уровня педагогов ДОУ

Повысился профессиональный уровень педагогов ДОУ.

2009 год:

- педагогов ДОУ с высшим образованием - 34%

- педагогов ДОУ со средним профессиональным образованием – 66%

- педагогов ДОУ с высшей категорией  -1%

- педагогов ДОУ с первой категорией  - 14%

2010 год:

- педагогов ДОУ с высшим образованием - 36%

- педагогов ДОУ со средним профессиональным образованием – 64%

- педагогов ДОУ с высшей категорией  - 3%

- педагогов ДОУ с первой категорией  - 16%

2011 год:

- педагогов ДОУ с высшим образованием - 45%

- педагогов ДОУ со средним профессиональным образованием – 55%

- педагогов ДОУ с высшей категорией  - 3%

- педагогов ДОУ с первой категорией  - 20%

2012 год:

- педагогов ДОУ с высшим образованием - 39%

- педагогов ДОУ со средним профессиональным образованием – 61%

- педагогов ДОУ с высшей категорией  - 3%

- педагогов ДОУ с первой категорией  - 46%

Педагоги ДОУ в соответствии с заявками систематически проходят курсы повышения квалификации в ЧРИО.

Новые социально-экономические  условия требуют дальнейшего развития дошкольного образования. Муниципальная целевая программа развития дошкольного образования  в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2009-2013 годы будет способствовать устранению имеющихся противоречий и развитию системы дошкольного образования  Чебоксарского района.

Начальник

управления образования                                                                                       Б.Г. Романов